附件：                         项目县检查存在问题汇总表

| 序号 | 省区市 | 项目县 | 检查项目类型 | 存在问题 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古 | 托克托县 | 2010年项目 | 建设进度慢。该县2010年申请建设户用沼气2000户，但截止到2012年2月仅建成280户，完成率14%。 | 梁光宇 常 楠 马圣亮 蒋鸿涛 |
| 2 | 内蒙古 | 玉泉区 | 2010年项目 | 建设进度慢。该县2010年申请建设户用沼气2000户，但截止到2012年2月所有用户都尚未动工。 |  |
| 3 | 福建省 | 荔城区 | 2010年项目 | 采购非标设备。该区2010年申请建设村级沼气服务网点16处，16台（套）网点配套设备均未采购农业部中标入围设备，而是自行招标，采购本省非标设备，采购资金40万元。 | 王 超 陈 杰 马 虎 刘珊珊 |
| 4 | 江西省 | 余江县 | 2010年项目 | 拖欠采购货款。该县2010年10月与湖北蓝焰生态能源有限公司签订了1150套沼气灶具及配套产品采购合同，供货产品已于2011年8月全部到货并通过验收，但截止到2012年2月，该县仍有28.75万元采购货款尚未支付给供货企业，采购货款至今仍滞留在项目资金专账。 | 黄 武 冯雪芹 李 鲤 冉 毅 |
| 5 | 山东省 | 莘县 | 2009年 新增项目 | 拖欠采购货款。该县2009年5月与迅达科技集团股份有限公司签订了3000台沼气灶和3000台净化器产品采购合同，供货产品已于2010年5月全部到货并通过验收，但截止到2012年2月，该县仍有54.52万元采购货款尚未支付给供货企业，且这部分采购货款已做财务结账处理。该县对54.52万元采购货款去向未能作出说明。 | 彭德全 李 志 王 巍 席 江 |
| 6 | 重庆市 | 巫山县 | 2008年项目 2010年项目 | 1. 2008年沼气项目目前只采购了沼气配套产品。该县2008年申请建设的3000户户用沼气至今只采购了沼气管材管件等配套产品，其余建设资金仍滞留在项目资金专账上。 2. 2010年沼气配套产品只签合同不要货。该县2010年11月与上海金步梯环保科技发展有限公司签订了4000多套管材管件产品采购合同，但截止到2012年2月该县只让企业发送1000多套产品。目前2010年3000套配套产品采购货款仍滞留在项目资金专账上。 | 王 超 陈 杰 马 虎 刘珊珊 |

项目县检查存在问题汇总表（续上表）

| 序号 | 省区市 | 项目县 | 检查项目类型 | 存在问题 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 云南省 | 镇康县 | 2010年项目 | 建设进度慢。该县2010年申请建设户用沼气1400户和村级服务网点15个，但截止到2012年2月仅建成148户，完成率10.6%；村级服务网点项目至今仍未启动。 | 刘庆玉 邱 凌 李泉临 褚 敏 |
| 8 | 陕西省 | 陈仓区 | 2009年 新增项目 | 1. 建设进度慢。该县2009年申请建设中央新增户用沼气1700户，但截止到2012年2月仅建成210户，完成率12.3%。 2.沼气灶具及配套产品没有采购。该县2009年申请建设的1700户中央新增项目至今仍未与中标入围企业签订采购合同，目前采购货款仍滞留在项目资金专账上。 | 张衍林 郭丽华 冯建学 丁自立 |
| 9 | 陕西省 | 户县 | 2010年项目 | 沼气灶具及配套产品没有采购。该县2010年申请建设的1330户户用沼气至今仍未与中标入围企业签订采购合同，目前采购货款仍滞留在项目资金专账上。 | 张衍林 郭丽华 冯建学 丁自立 |